বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকাল (Implementation Calendar) ও দায়িত্ব পালনকারীর তথ্য:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রম | উদ্দেশ্য(Objectives) | কার্যক্রম(Activities) | কর্মসম্পাদনসূচক(PerformanceIndicators) | একক(Unit) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০**(Target /Criteria Value for 2019-2020)**   | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ৩ | ৪ | ৫ | 7 | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন  | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩০-৬-২০1৯ | ৪-৭-২০1৯ | 8-৭-২০1৯ | ১1-৭-২০1৯ | ১6-৭-২০১৯ | নির্ধারিত তারিখ | ইনোভেশন টিম |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ  | ১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত  | তারিখ | 4-৭- ২০1৯ | ১1-৭- ২০1৯ | ১6-৭- ২০1৯ | ২২-৭- ২০1৯ | ২৮-৭-২০১৯ |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ১0-৭- ২০1৯ | ১4-৭- ২০1৯ | 18-৭- ২০1৯ | ২2-৭-২০১৯ | 28-৭-২০১৯ |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত  | সংখ্যা | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | আগস্ট/১৯, সেপ্টেম্বর/১৯, নভেম্বর/১৯,জানুয়ারী/২০,মার্চ/২০,মে/২০ মাসের ৩য় দশক | জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদসহকারী পরিচালক (আইসিটি) |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত  | % | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | জুলাই/১৯ হতে জুন/২০ পর্যন্ত | ইনোভেশন টিম |
| ৩ | উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-3257105) বরাদ্দ | ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ  | ৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ১৭ লক্ষ | ১৫ লক্ষ | ১৩ লক্ষ | - | - | নভেম্বর/১৯ হতে মে/ পর্যন্ত | কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা |
| ৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়  | ৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত  | % | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | জুলাই/১৯ হতে জুন/২০ পর্যন্ত | কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা |
| ৪ | সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার | ৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ১ | - | - | - | - | ১৬ জানুয়ারী/২০২০খ্রিঃ | ১. জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলামউপপরিচালক (দাঃবিঃওঋণ)২. জনাব মোঃ হামিদুর রহমানউপপরিচালক (দাঃবিঃওঋণ) |
| ৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন  | ৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা(জন) | ১২৫ | - | - | - | - | ১৯ও ২০ ফেব্রুয়ারী/২০২০খ্রিঃ | জনাব মোয়াজ্জেম হোসেনউপপরিচালক (পরিকল্পনা) |
| ৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা(জন) | ১২৫ | - | - | - | - | ১১ও ১২ মার্চ/২০২০খ্রিঃ | ১. জনাব মাসুদা আকন্দউপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)২.জনাব মোঃ হামিদুর রহমানউপপরিচালক (দাঃবিঃওঋণ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ  | ৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ৩-1১-২০১৯ | ৫-11-২০১৯ | ১০-11-২০১৯ | ১7-11-২০১৯ | ২০-11-২০১৯ | নির্ধারিত তারিখ | ইনোভেশন টিম |
| ৬ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি | ৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ১৯-1২-২০১৯ | ২৪-1২-২০১৯ | ৩০-11-২০১৯ | 5-১-২০২০ | ১০-১-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি) |
| ৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন  | ৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত | তারিখ | ১-০৩- ২০২০ | ৫-৩- ২০২০ | ১০-৩- ২০২০ | ১৫-৩- ২০২০ | ১৯-৩- ২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | স্ব স্ব উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট মেন্টরগণ |
| ৭ | উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং) | ৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ | ৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ | তারিখ | ১৫-০৫-২০২০ | ২২-৫-২০২০ | ২৯-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | ১. জনাব মাসুদা আকন্দ উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)২. জনাব মোঃ শাহীনুর রহমানসহকারী পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ)৩. জনাব খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলামসহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)  |
| ৮ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত  | তারিখ | ১০-৬-২০20 | ১৬-৬-২০20 | ২০-৬-২০20 | ২৫-৬-২০20 | ৩০-6-২০20 | নির্ধারিত তারিখ | ইনোভেশন টিম  |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা(জন) | ৫ | ৪ | ৩ | - | - | ডিসেম্বর /২০১9 হতে ফেব্রুয়ারী/২০২০খ্রিঃ | জনাব আতাউর রহমানসহকারী পরিচালক (শৃংখলা)) |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা(জন) | ৮ | ৬ | ৪ | - | - | ডিসেম্বর/২০১9 হতে এপ্রিল/২০২০খ্রিঃ | ইনোভেশন টিম |
| ৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ  | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত  | সংখ্যা(জন) | - | - | - | - | - | -- | ইনোভেশন টিম- |
| ১০ | তথ্য বাতায়নহালনাগাদকরণ | ১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত | নিয়মিত(%) | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ | নিয়মিত/সঠিক সময়ে | ১। জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)২। জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)  |
| ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ |
| ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ |
| ১১ | ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন |  ১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ১৫-২-২০২০ | ১৫-৩-২০২০ | ৩১-৩-২০২০ | ৩০-৪-২০২০ | ৩০-৫-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | ১.পরিচালক(সকল) ২.স্ব স্ব শাখার কর্মকর্তা (ইনোভেশন টিমের সদস্য) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১২ | সেবা সহজিকরণ | ১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ১৫-১০- ২০১৯ | ২০-১০- ২০১৯ | ২৪-১০- ২০১৯ | ২৮-১০- ২০১৯ | ৩০-১০- ২০১৯ | নির্ধারিত তারিখ | ১. জনাব মাসুদা আকন্দ উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)২.জনাব মোঃ হামিদুর রহমানউপপরিচালক (দাঃবিঃওঋণ)৩.জনাব খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলামসহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) |
| ১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন |  ১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ১৫-০৪-২০২০ | ৩০-৪-২০২০ | ১৫-৫-২০২০ | ৩০-৫-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | ১.জনাব মোঃ হামিদুর রহমানউপপরিচালক (দাঃবিঃওঋণ)২.জনাব খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলামসহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) |
| ১৩ | পরিবীক্ষণ | ১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেণ্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ  | ১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত  | তারিখ | ১৯-1২-২০১৯ | ২৪-1২-২০১৯ | ৩০-11-২০১৯ | 5-১-২০২০ | ১০-১-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | ইনোভেশন টিম |
| ১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ  | ১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ২ | ১ | - | - | নভেম্বর/১৯, মার্চ/২০, মে/২০ মাসের ৩য় দশক | ইনোভেশন টিম |
| ১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত  | সংখ্যা (কয়টি) | ৫ | ৪ | ৩ | - | - | নভেম্বর/১৯, হতে মে/২০ পর্যন্ত | সংশ্লিষ্ট মেন্টরগণ |
| ১৪ | ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা  | ১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত) | ১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২০-০৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩১-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | ১,জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)২.জনাব খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলামসহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) |
| ১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২০-০৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩১-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | ১.জনাব মোঃ হামিদুর রহমানউপপরিচালক (দাঃবিঃওঋণ)২.জনাব মোঃ শাহীনুর রহমানসহকারী পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ) |
| 1৫ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত | তারিখ | ৩০-1-২০২০ | ৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | ইনোভেশন টিম |
| ১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত  | তারিখ | ৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ | ২৫-২-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদসহকারী পরিচালক (আইসিটি) |
| ১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন  | ১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত  | তারিখ | ১৫-৭-২০২০ | ২০-৭-২০২০ | ২৩-৭-২০২০ | ২৬-৭-২০২০ | ৩০-7-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | ইনোভেশন টিম |
| ১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ২০-৭-২০২০ | ২৩-৭-২০২০ | ২৬-৭-২০২০ | ৩০-7-২০২০ | ৫-৮-২০২০ | নির্ধারিত তারিখ | জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদসহকারী পরিচালক (আইসিটি) |



১১/১১/২০১৯

(সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ)

সহকারী পরিচালক (আইসিটি)

ও

সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম