বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দায়িত্ববন্টনের তালিকা

**ইনোভেশন সেল**

**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**

| **নং** | **উদ্দেশ্য (Objects)** | **বিষয়ের মান** **(Weight of Subject)** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)** | **একক****(Unit)** | **লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ১৮-১৯****(Target/Criteria Value for FY)** | **বাস্তবায়নকারী** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
| **১০০%** | **৯০%** | **৮০%** | **৭০%** | **৬০%** |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩১-৭-১৮ | ৫-৮-১৮ | ৯-৮-১৮ | ১৪-৮-১৮ | ২০-৮-১৮ | ইনোভেশন টিম |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১২-৮-১৮ | ২০-৮-১৮ | ২৬-৮-১৮ | ৩০-৮-১৮ | ৫-৯-১৮ |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ১৬-৮-১৮ | ২০-৮-১৮ | ২৫-৮-১৮ | ৩০-৮-১৮ | ০৫-৯-১৮ |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ১০ | ০৯ | ০৮ | - | - | ২.১ জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)২.২ ইনোভেশন টিম |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ১০০ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | - |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০ | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/ সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/সেমিনার | সংখ্যা | ১ | - | - | - | - | ৩.১ জনাব এ কে এম মফিজুল  ইসলাম উপপরিচালক (দাঃবিঃওঋণ)৩.২ জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক(বাস্তবায়ন)৩.৩ জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন উপপরিচালক (পরিকল্পনা)৩.৪ ইনোভেশন টিম |
| ৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা(জন) | ১২০ | - | - | - | - |
| ৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা(জন) | ১২০ | - | - | - | - |
| ৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর | ৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর | সংখ্যা(জন) | ৩ | ২ | ১ | - | - |
| ৪ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪ | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রাকাশিত | তারিখ | ৩০-৮-১৮ | ৫-৯-১৮ | ১০-৯-১৮ | ১৬-৯-১৮ | ২০-৯-১৮ | ইনোভেশন টিম |
| ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ | সংখ্যা | ১০-৯-১৮ | ১৬-৯-১৮ | ২০-৯-১৮ | ২৫-৯-১৮ | ৩০-৯-১৮ |

-০১-

| **নং** | **উদ্দেশ্য (Objects)** | **বিষয়ের মান****(Weight of Subject)** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)** | **একক****(Unit)** | **লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ১৮-১৯****(Target/Criteria Value for FY)** | **বাস্তবায়নকারী** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
| **১০০%** | **৯০%** | **৮০%** | **৭০%** | **৬০%** |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | ১০ | ৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত | তারিখ | ৩০-৪-১৯ | ১৫-৫-১৯ | ২০-৫-১৯ | ২৬-৫-১৯ | ৩০-৫-১৯ | ৫.১ জনাব এ কে এম মফিজুল  ইসলাম উপপরিচালক (পরিকল্পনা)৫.২ ও ৫.৩ ইনোভেশন টিম |
| ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প | সংখ্যা | ১৫ | ১০ | ০৫ | ০৩ | - |
| ৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থায় পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ৫-৫-১৯ | ১২-৫-১৯ | ১৬-৫-১৯ | ২০-৫-১৯ | ২৫-৫-১৯ |
| ৬ | ইনোভেশন শোকেসিং | ১০ | ৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং | তারিখ | ১৫-৫-১৯ | ২২-৫-১৯ | ২৯-৫-১৯ | ১০-৬-১৯ | ১৫-৬-১৯ | ৬.১জনাব মাসুদা আকন্দ উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ)৬.২ ইনোভেশন টিম  |
| ৬.২ শোকেসিং এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ৩ | ২ | ১ | - | - |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত | ৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ১০-৬-১৯ | ১৬-৬-১৯ | ২০-৬-১৯ | ২৫-৬-১৯ | ৩০-৩-১৯ | ৭.১ ইনোভেশন টিম ৭.২ জনাব মাসুদা আকন্দ উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ) |
| ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ১৬-৬-১৯ | ২০-৬-১৯ | ২৫-৬-১৯ | ২৮-৬-১৯ | ৩০-৬-১৯ |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৬ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত। | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা | তারিখ | ২৯-৮-১৮ | ৫-৯-১৮ | ১০-৯-১৮ | ১৫-৯-১৮ | ২০-৯-১৮ | ৮.১ ইনোভেশন টিম৮.২ জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক(বাস্তবায়ন) |
| ৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন | ৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা | সংখ্যা (জন) | ১২৫ | ১২৩ | ১২০ | - | - |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ১০ | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৯ | ৮ | ৭ | ৬ | - | ৯.১ জনাব আতাউর রহমান সহকারী পরিচালক (শৃংখলা))৯.২ ও ৯.৩ ইনোভেশন টিম |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগামে প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | ১ | - | - | - |
| ৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরন | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত  | সংখ্যা | ২ | ১ | - | - | - |

-০২-

| **নং** | **উদ্দেশ্য (Objects)** | **বিষয়ের মান** **(Weight of Subject)** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)** | **একক****(Unit)** | **লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ১৮-১৯****(Target/Criteria Value for FY)** | **বাস্তবায়নকারী** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
| **১০০%** | **৯০%** | **৮০%** | **৭০%** | **৬০%** |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২৫ লক্ষ | ২২ লক্ষ | ২০ লক্ষ | ১৭লক্ষ | - | ইনোভেশন টিম ওবাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সদস্য |
| ১০.২ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ |
| ১১ | পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং | ৩ | ১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | ১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক | সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা | ৩ | ২ | ১ | - | - | ইনোভেশন টিম |
| ১২ | ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ | ৩ | ১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩১-১২-১৮ | ৩-১-১৯ | ৮-১-১৯ | ১৫-১-১৯ | ২০-১-১৯ | জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদসহকারী পরিচালক (আইসিটি) |
| ১৩ | ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১৩.১.১ নূন্যতম ০১টি ই-সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ১৫-২-১৯ | ১৭-২-১৯ | ৩১-৩-১৯ | ৩০-৪-১৯ | ৩০-৫-১৯ | জনাব মোঃ হামিদুর রহমানউপপরিচালক (দাঃবিঃওঋণ)ওজনাব ফরহাত নূরউপপরিচালক(প্রশিক্ষণ) |
| ১৪ | সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ৩ | ১৪.১ নূন্যতম ০১টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৪.১.১ সহজিকরণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ১৫-৫-১৯ | ২২-৫-১৯ | ২৯-৫-১৯ | ১০-৬-১৯ | ২০-৬-১৯ | জনাব ফরহাত নূরউপপরিচালক(প্রশিক্ষণ)ও জনাব খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলামসহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) |
| ১৫ | আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ৬ | ১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৫.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ১৪-৮-১৮ | ২০-৮-১৮ | ২৬-৮-১৮ | ২৮-৮-১৮ | ৩০-৮-১৮ | সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় |
| ১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা | সংখ্যা | ৩ | ২ | ১ | - | - |

-০৩-

| **নং** | **উদ্দেশ্য (Objects)** | **বিষয়ের মান****(Weight of Subject)** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)** | **একক****(Unit)** | **লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ১৮-১৯****(Target/Criteria Value for FY)** | **বাস্তবায়নকারী** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
| **১০০%** | **৯০%** | **৮০%** | **৭০%** | **৬০%** |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব স্ব মূল্যায়ন | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন  | তারিখ | ৩১-১-১৯ | ৫-২-১৯ | ১০-২-১৯ | ১৭-২-১৯ | ২৫-২-১৯ | ইনোভেশন টিম |
| ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ৫-২-১৯ | ১০-২-১৯ | ১৭-২-১৯ | ২০-২-১৯ | ২৫-২-১৯ |
| ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব মূল্যায়ন  | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ১৫-৭-১৯ | ২০-৭-১৯ | ২৫-৭-১৯ | ২৭-৭-১৯ | ৩১-৭-১৯ |
| ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক স্ব মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ২০-৭-১৯ | ২৫-৭-১৯ | ২৭-৭-১৯ | ৩১-৭-১৯ | ৫-৮-১৯ |

-০৪-